УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Бобруйского райисполкома

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Т.А.Воронко

ПЛАН

основных мероприятий проекта «ЦЯЛУША. Праз гісторыю спадчыны да здаровай будучыні»

в рамках реализации государственного профилактического проекта

«Здоровые города и поселки» на период 2024-2027 годы

I. Актуальность и обоснование проекта

Во исполнение подпункта 3.2.7. пункта 3 протокола постоянного Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров Республики Беларусь от 17.11.22 №2 по поэтапному вовлечению всех населенных пунктов административной территории на уровне агрогородков и сельских Советов до 2035 года в реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки».

В Послании Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию от 19 апреля 2019 года поставлена задача распространения проекта ВОЗ «Здоровые города» на все населенные пункты республики через реализацию государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки». Все населенные пункты, претендующие на звание здорового города или поселка должны получить полноценную здоровьесберегающую среду. Без курения и алкоголя, со спортивными площадками, безопасными условиями жизни, чистыми водой и воздухом».

Общенациональное исследование распространенности основных факторов риска неинфекционных болезней в Беларуси показывает, что более 40 процентов населения имеют три и более из пяти основных факторов риска здоровью (ежедневное табакокурение, низкий уровень потребления овощей и фруктов, гиподинамия, избыточный вес и повышенное артериальное давление).

Актуальность данного проекта заключается в постепенном достижении совместными усилиями жителей и органов власти более благоприятной среды обитания на территории поселка.

II. Цели, задачи проекта

Цель: создание системы формирования, сохранения и укрепления здоровья населения района, живущего по принципам здорового образа жизни, с целью реализации потенциала здоровья для ведения активной производственной, социальной и личной жизни.

Задачи:

обеспечение условий для здорового образа жизни (создание здоровой и безопасной экологической среды дома, на работе, на улице, в общественных местах и на территории вокруг них; улучшение условий труда, быта и отдыха населения);

обеспечение подготовки подростков и молодежи к семейной жизни и по вопросам нравственно-полового воспитания;

снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни.

III.Реализация проекта

Управление проектом осуществляется комиссией по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района. Реализация проекта осуществляется по разработанному и утвержденному плану мероприятий.

Оценка эффективности реализации проекта проводится по критериям, определенным комиссией по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района.

Исполнители, указанные первыми в графе «Исполнители» настоящего плана, являются ответственными исполнителями и обеспечивают контроль, своевременное и качественное выполнение мероприятий, включая координацию действий соисполнителей. Исполнители мероприятий настоящего плана предоставляют ежегодно по итогам года к 15 января информацию о реализации вышеназванных мероприятий в УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» для обобщения и анализа.

IV.Финансовое обеспечение

Финансирование проекта осуществляется в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом на содержание организаций и ведомств, а также за счет иных источников, не запрещенных законодательством.

V.Основные мероприятия

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок выполнения | Исполнители,соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация и проведение заседаний комиссии по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района с участием заинтересованных учреждений и ведомств для рассмотрения вопросов хода реализации проекта с учетом критериев оценки эффективности деятельности проекта |  1 раз в год | комиссия по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района |
|  | Разработать логотип проекта «ЦЯЛУША. Праз гісторыю спадчыны да здаровай будучыні» | июль 2024  | отдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома;УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее – УЗ «БЗЦГиЭ»);комиссия по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района |
|  | Разработать «Профиль здоровья агрогородка Телуша» с учетом количественных и качественных характеристик здоровья жителей и анализа факторов, оказывающих на него влияние | III квартал 2024 | УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП №2»; Телушский сельский исполнительный комитет;Бобруйский райисполком |
|  | Определить и утвердить критерии оценки эффективности проекта «ЦЯЛУША. Праз гісторыю спадчыны да здаровай будучыні» с учетом Базового перечня критериев оценки эффективности и реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» с последующим ежегодным анализом | I квартал 2025, I квартал 2026, I квартал 2027 I квартал 2028  | УЗ «БЗЦГиЭ»; Бобруйский райисполком |
|  | Информационное сопровождение реализации мероприятий в рамках проекта | в период реализации проекта | отдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома;УКИП «Информационное агентство «Бобруйск Медиа» |
|  | Обеспечить наличие в местах массового пребывания населения, учебы, работы, информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики зависимого поведения и основам безопасности жизнедеятельности с логотипом государственного проекта «Здоровые города и поселки» | постоянно | УЗ «БЗЦГиЭ»;УЗ «БГП№2»;Телушский сельский исполнительный комитет;отдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома;сектор культуры Бобруйского райисполкома;Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям (далее - БГРОЧС);отдел внутренних дел Бобруйского райисполкома (далее – ОВД) |
|  | Проводить ежегодный профилактический осмотр населения с применением аппаратурной скрининг- диагностики для раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов | в период реализации проекта | УЗ «БГП№2»;УЗ «Бобруйская центральная больница» (далее - УЗ «БЦБ») |
|  | Повышение приверженности населения к вакцинации, как к наиболее эффективному способу профилактики инфекционных заболеваний. Повышение социальной ответственности граждан за вакцинацию как фактора коллективного иммунитета и, тем самым, повышения безопасности других | в период реализации проекта | УЗ «БЗЦГЭ»;УЗ «БГП№2»;Бобруйский райисполком;заинтересованные учреждения и организации |
|  | Проведение спортивных праздников, медико-профилактических акций, спартакиад среди различных слоев населения агрогородка, в т.ч. с тематической площадкой «ЦЯЛУША. Праз гісторыю спадчыны да здаровай будучыні» | в период реализации проекта | Бобруйский райисполком; Телушский сельский исполнительный комитет;сектор культуры Бобруйского райисполкома;УЗ «БГП№2»;руководители учреждений и организаций всех форм собственности |
|  | Выполнение мероприятий по улучшению инфраструктурного планирования агрогородка, в т.ч. для развития физической активности населения | в период реализации проекта | Бобруйский райисполком, Телушский сельский исполнительный комитет |
|  | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического, экологического и противопожарного содержания мест проживания, работы и массового отдыха населения  | постоянно | УКП «Жилкомхоз» Бобруйского района;руководители предприятий и учреждений всех форм собственности; Телушский сельский исполнительный комитет;УЗ «БЗЦГиЭ»; БГРОЧС |
|  | Обеспечить выполнение мероприятий программы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благополучное жилье»  | постоянно | отдел жилищно-коммунального хозяйства Бобруйского райисполкома;УКП «Жилкомхоз» Бобруйского района;руководители предприятий и учреждений всех форм собственности; Телушский сельский исполнительный комитет;УЗ «БЗЦГиЭ» |
|  | Создание в учреждении образования условий для здоровьесберегающей деятельности на протяжении всего периода обучения, в т.ч. в рамках проекта «Школа -территория здоровья» | в период реализации проекта | отдел по образованию Бобруйского райисполкома; УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП№2» |
|  | Проведение ежегодной диспансеризации детей и подростков с целью выявления факторов риска развития заболеваний | в период реализации проекта | УЗ «БГП№2»;отдел по образованию Бобруйского райисполкома |
|  | Проведение мероприятий в молодежных аудиториях по пропаганде семейных ценностей, важности здоровой семьи для формирования здоровой личности  | в период реализации проекта | отдел по образованию Бобруйского райисполкома, сектор культуры Бобруйского райисполкома;отдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома;УЗ «БЗЦГиЭ», УЗ «БГП№2»;Бобруйский РКОО «БРСМ» |
|  | Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности оздоровления детей в летний период | ежегодномай-август | отдел по образованию Бобруйского райисполкома; УЗ «БЗЦГиЭ»; УЗ «БГП№2» |
|  | Организация консультативной медицинской и волонтерской помощи людям пожилого возраста | постоянно | Учреждение «Бобруйский районный центр социального обслуживания населения»;Бобруйская районная организация общественного объединения ветеранов;Бобруйская районная организация общественного объединения «Белорусское общество инвалидов» |
|  | Изучение общественного мнения жителей агрогородка по разным аспектам здоровья, в т.ч. во время массовых профилактических мероприятий и диспансерных осмотров | в период реализации проекта | УЗ «БЗЦГиЭ»;УЗ «БГП№2»;отдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома |
|  | Корректировка (при необходимости) комплексного плана основных мероприятий проекта «ЦЯЛУША. Праз гісторыю спадчыны да здаровай будучыні» в рамках по реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» на период 2024-2027 годы | 2024 – 2027  | комиссия по демографической безопасности и формированию здорового образа жизни населения Бобруйского района |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОТелушский сельский исполнительный комитет  Н.Н.Сакун 2024  | СОГЛАСОВАНООтдел идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского райисполкома  Д.И.Веревкин 2024  |
| СОГЛАСОВАНОУчреждение здравоохранения«Бобруйский зональныйй центр гигиены и эпидемиологии» Д.Н. Лайтер 2024  | СОГЛАСОВАНООтдел по образованию Бобруйского райисполкома  О.С.Стельмак 2024  |
| СОГЛАСОВАНОУКП "Жилкомхоз» Бобруйского райисполкома  С.В.Гриченок 2024  | СОГЛАСОВАНОУчреждение здравоохранения«Бобруйская городская поликлиника №2»  Т.В.Гацко  2024   |
|  |  |